Материалы, Разработанные Рабочей группы ФАО по обеспечению перехода на уровневую систему высшего профессионального образования в подведомственных Рособразованию высших учебных заведениях

ПРОЕКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ вузу , подведомственного Рособразованию, по организации перехода

на уровневую систему высшего профессионального образования

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление документов для лицензирования вузов и филиалов на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам для соответствующих уровней ВПО | Анализ приказа Минобрнауки России о соответствии направлений подготовки (специальностей) ВПО действующего Перечня направлений подготовки (специальностей) и новых Перечней | 2010 г. | Анализ проводится с целью установления необходимости лицензирования новых для вуза направлений (специальностей), не предусмотренных приложением к действующей лицензии вуза |
|  |  | Оформление в установленном порядке документов для получения лицензий вузов и филиалов на право ведения образовательной деятельности по новым для вуза основным образовательным программам бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по уровням ВПО | 2010-2011г.г. | При необходимости |
| 2 | Формирование контрольных цифр приема в вуз бакалавров, магистров и специалистов | Подготовка предложений для Рособразования по контрольным цифрам приема по направлениям подготовки (специальностям) ВПО, реализуемым вузом | IIIкв. 2010г. | Предложения подготавливаются с учетом уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) |
|  |  | Участие в конкурсных процедурах Рособразования по размещению государственного задания (контрольных цифр приема) в подведомственных вузах | I кв. 2011 г. |  |
|  |  | Установление контрольных цифр приема в вузе по направлениям подготовки (специальностям) | I кв. 2011 г. | Устанавливаются в соответствии с приложением к лицензии вуза |
| 3 | Организация приема в вузы | Разработка и утверждение в установленном порядке ежегодных Правил приема в высшее учебное заведение для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов | I кв. 2011 г. |  |
|  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в Уставы вузов в части Правил приема граждан в высшие учебные заведения | I-II кв. 2011г. | Проекты представления для утверждения в Рособразование |
|  |  | Организация консультаций абитуриентов по вопросам поступления и обучения в вузе в условиях уровневой системы высшего профессионального образования вузов и ФГОС | 2010-2011 г.г. | По отдельному плану |
| 4 | Организация образовательного процесса в вузах | Формирование перечней профилей бакалавриата по направлениям подготовки и специализаций по специальностям ВПО, имеющимся в приложении к лицензии вуза | I кв. 2011 г. | Формируются с учетом предложений работодателей и социальных партнеров |
|  |  | Разработка вузовской нормативно-правовой базы для внедрения в вузе уровневой системы высшего профессионального образования и перехода на ФГОС | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  | Разработка и утверждение основных образовательных программ вуза для бакалавриата, магистратуры и подготовки специалиста, включающих: - учебный план, - рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), - другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, - программы учебной и производственной практики, - календарный учебный график, - программы итоговой государственной аттестации для бакалавров магистров и специалистов; -методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии | I кв.. 2011 г. | Программы разрабатываются по направлениям подготовки и специальностям ВПО, в соответствии с приложением к лицензии. Программ рекомендуется разрабатывать совместно с работодателями |
|  |  | Разработка и утверждение расписаний занятий в вузе | III кв. 2011г. |  |
|  |  | Разработка оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации студентов, обучающихся в вузе по программам бакалавров, магистров и специалистов | IV кВ. 2011 г. | Оценочные средства рекомендуется разрабатывать совместно с работодателями |
|  |  | Разработка и утверждение вузом основных образовательных программ бакалавриата, реализуемых в сокращенные сроки | I кв. 2011 г. | При наличии в вузе таких программ |
| 5 | Обновление материально-технической базы и учебно-методического обеспечения вуза | Переоснащение вуза учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС | с 2010 г. | По отдельному плану. К переоснащению вуза рекомендуется привлекать работодателей |
|  |  | Организация работ по созданию учебно-методического обеспечения вуза для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС | с 2010 г. | По отдельному плану |
| 6 | Повышение квалификации и переподготовки руководящего звена и профессорско-преподаватель-ского состава вуза по вопросам перехода на уровневую систему ВПО | Участие в совещании Рособразования с ректорами по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | 2010 г. |  |
|  |  | Участие в семинаре-совещании (в федеральных округах или региональных) с ректорами по выработке стратегических целей вуза в области образовательной деятельности при двухуровневой подготовке | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  | Участие в семинарах-совещаниях по совершенствованию механизмов привлечения партнеров (промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, фирм) к образовательной деятельности | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  | Участие в семинарах для ответственных секретарей приемных комиссий вузов | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  | Участие в семинарах для проректоров по учебной работе, деканами и заведующими кафедрами: - по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; - по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке основных образовательных программ вузов на основе ФГОС ВПО, - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  | Организация повышения квалификации преподавателей вуза по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формирования содержания образования и организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС ВПО | 2010-2011 г.г. | По отдельному плану |
|  |  | Формирование комплекса методического обеспечения для повышения квалификации преподавателей по обеспечению перехода вуза на уровневую систему и ФГОС | II кв. 2010 г. |  |
| 7 | Организация информационно-аналитического сопровождения перехода вуза на уровневую систему ВПО | Организация разъяснительной работы в вузе по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | 2009-2011 г.г. |  |
|  |  | Организация разъяснительной работы с работодателями и социальными партнерами задачам вуза в условиях уровневую систему высшего профессионального образования | 2009-2011 г.г. |  |
|  |  | Создание страницы на сайте вуза по информационному обеспечению перехода вуза на уровневую систему и ФГОС | I кв. 2010 г. |  |
|  |  | Организация консультаций для преподавателей, студентов и абитуриентов по переходу вуза на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | 2010-2011 г.г |  |
|  |  | Организация вузовских конференций, семинаров, круглых столов по проблемам перехода вуза на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  | Мониторинг подразделений вуза по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | с III кв. 2010 г. |  |
|  |  | Мониторинг состояния учебно-методической и материально-технической баз вуза, обеспечивающих реализацию ФГОС | со II кв. 2010 г. |  |